## Ejercicio01
1.- La ruta crítica del proyecto.
La ruta critica del proyecto está formada por las tareas:
I, F, C,A
2.- El tiempo probable de finalización del proyecto, equivalente en horas.
[7 empty] | 1 Semana =- | 5 dias
1 semana en horas = |  | 40 |  |  |  | Sabemos = > | dias = | 8horas
El tiempo Probable de finalizacion es de : 853Horas con 12 Minutos
3. La varianza y el tiempo esperado de cada una de las actividades.
[7 empty] | ACTIVIDAD | TIEMPO | DESVIACION | VARIANZA
[7 empty] | A | 2.1667 | 0.5 | 0.25
[7 empty] | B | 3 | 0.6667 | 0.4445
[7 empty] | C | 5.1667 | 1.1667 | 1.3612
[7 empty] | D | 4 | 0.3333 | 0.1111
[7 empty] | E | 1 | 0 | 0
[7 empty] | F | 6.6667 | 1.3333 | 1.7777
[7 empty] | G | 2.1667 | 0.1667 | 0.0278
[7 empty] | H | 8.3333 | 1.6667 | 2.7779
[7 empty] | I | 7.3333 | 0.6667 | 0.4445
[7 empty] | J | 4 | 0.6667 | 0.4445
EL TIEMPO ESPERADO DE CADA UNA DE LAS ACTIIDADES ES DE : Actividad A 2,1667 , Actividad B a 3 , Actividad C ,Actividad D a 4 , Actividad E a 1 , Actividad F a 6,6667 , Actividad G a 2,667 , Actividad H a 8,333 , Actividad I a 7,333 y respectivamente Actividad J a 4
= 853
0,2hrs * = 12 minutos
21,33 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠∗ (40 ℎ𝑟𝑠)/(1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠𝑎) = 853
0,2hrs *∗ (60 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)/1𝐻𝑟𝑠 = 12 minutos

## Ejercicio02
1.- La ruta crítica del proyecto.
La ruta critica del proyecto está formada por las tareas:
2, 1, 7,6 , 8
2.- El tiempo probable de finalización del proyecto.
EL TIEMPO PROBABLE DE FINALIZACION DEL PROYECTO : 16 dias
3. El costo total del proyecto.
El costo total del proyeto es de :1180 u.m.
4. El costo de la ruta crítica.
EL COSTO CRITICO DE LA RUTICA CRITICA ES DE : 780 u.m
5.- ¿Cuáles son las tareas al 100% despues de 15 dias transcurridos?
La tareas hecha al en 15 dias son las tareas : 1,2,6,7,8 transcurridos es de 93,75%
6.- ¿Cuál es el porcentaje de avance del proyecto despues de 23 dias?
El porcentaje de avance del proyeto despues de 23 dias sera el 100%