## ejercicio 1
a) | La ruta critica del proyecto está formada por las tareas:
A, C, E, F y H
b)
El proyecto tendrá un tiempo estimado de terminación de 17 días.
c)
|  |  |  | Actividades | Tiempo en dias | Desviacion estandar | Varianza
|  |  |  | A | 3 | 0.3333 | REDONDEAR(Q19^2;4)
|  |  |  | C | 5 | 0.6667 | 0.4445
|  |  |  | E | 4 | 0.3333 | 0.1111
|  |  |  | F | 3 | 0.6667 | 0.4445
|  |  |  | H | 2 | 0.3333 | 0.1111
Las actividades de la ruta critica necesitan un tiempo probable de 3, 5, 4, 3 y 2 dias respectivamente para cada una. Por otra parte la varianza de estas tareas es de: para las tareas A, E y H se usa una varianza de 0,1111 y para las tareas C y F se emplea una varianza de 0,4445
d)
La probabilidad de terminar el proyecto en 20 días es de: 99,67%

## ejercicio 6
1. EL PROYECTO TIENE DOS RUTAS CRITICAS, LAS CUALES SE DESGLOZAN A CONTINUACIÓN: |  |  |  |  | 2. Tiempo de terminacion del proyecto
.
La primera ruta critica esta formada por las tareas |  |  | la segunda ruta critica está formada por las tareas
|  | Excavacion |  | Excavacion | El proyecto demorará en ser ejecutado 1 mes, 1 semana y 3 dias
|  | Sub-base |  | Sub-base
|  | Compactacion |  | Compactacion
|  | Base |  | Base |  | 1mes
|  | Uniones |  | Uniones
|  | Pegante |  | Prueba base
|  | Capa asfalto |  | Pegante
|  | Soldadura |  | Capa asfalto
|  | Prueba asfalto |  | Soldadura
Prueba asfalto
3. | El proyecto tiene costo total de: 16000 Bs
4. | El costo de la ruta critica es de 14500 Bs
5.-
.- ¿Cuáles son las tareas al 100% despues de 20 dias transcurridos?
La tarea completada es la tarea 1= excavacion