## Hoja1
DIAGRAMA PERT y CPM
CUAND UTILIZO PERT Y CPM ?
TAREAS DE DURACION
** tiempo pesimistas
**tiemo optimista
**tiempo probable
RUTA CRITICA
si tengo todo esto es un PERT pero caso contrario sino tengo es un CPM
|  | PREDECESORAS |  |  |  | NO SE DEBE ATRASAR
Disenno de plano
Aprobacion de plan
demoliciones
Construccion stand
Pintando
Decorado
Busqueda
Contratacion
Capacitacion
Inaguracion
5.6
| Duracion | 28 | dias a semenas
| Duracion total |  | 28 dias *(1semana)/5[dias] = |  | 5,6 semeamans] | ( 5 SEMANAS Y 6 DIAS)

## Hoja2
RUTA CRITICA
Buqueda del sitio
Confirmacion del sitio
Verificar el correcto funcionamiento del software
Enviar mensajes de invitación al personal administrativo
Imprimir el resumen de la presentación y folletos para fotocopiarlos
Repartir folletos
Preparar material para participantes
Inicio del seminario
23 dias = | 1 semana | = | 4 semenas y 3 dias | =
5 dias
nota : sobra 0,6*5 = y se hace 3 dias