## Sheet4
Example
Project Management
Data
| Optimistic | Likely | pessimistic |  | Mean | Std dev | Variance
Task 1 | 2 | 12 | 25 |  | 12.5 | 3.8333 | 14.6944
Task 2 | 4 | 5 | 6 |  | 5 | 0.33333 | 0.11111
Task 3 | 10 | 23 | 28 |  | 21.6667 | 3 | 9
Task 4 | 3 | 5 | 7 |  | 5 | 0.66667 | 0.44444
Task 5 | 4 | 7 | 9 |  | 6.8333 | 0.83333 | 0.69444
| node 1 | node 2 | node 3 | node 4 | node 5 | node 6 | Activity time | tend-tstart
Task 1 | -1 | 1 |  |  |  |  | 12.5 | 0
Task 2 |  | -1 | 1 |  |  |  | 5 | 0
Task 3 |  | -1 |  | 1 |  |  | 21.6667 | 0
Task 4 |  |  | -1 |  |  | 1 | 5 | 0
Task 5 |  |  |  | -1 |  | 1 | 6.8333 | 0
Node start
Project time | 0
Objective | 0
For each activity place a -1 in the starting node and a 1 in the ending node. In addition, enter the activity time(s). Then go to TOOLS, SOLVER, SOLVE on the menu bar at the top. If SOLVER is not a menu option in the Tools menu then go to TOOLS, ADD-INS.